## 需求跟踪矩阵
系统升级项目用户需求跟踪表
用户需求项标号 | 用户需求标题 | 用户需求变更标识 | 软件需求功能标号 | 软件需求功能标题 | 需求描述 | 软件需求变更标识 | 需求状态 | 优先级 | 概要设计状态 | 详细设计状态 | 实现 状态 | 单元测试用例 | 单元测试结果 | 集成测试用例 | 集成测试结果 | 测试部测试用例 | 测试部测试结果 | 备注说明
安全性
1 | 安全
1.1 | 镜像保护 | 原始 | 1.1.1 | 镜像文件防止修改 | 镜像文件目录加密，文件修改，需要管理员二次密码验证 | 原始 | 通过 | 高 | 完成 | 进行中 | 未启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
|  |  | 1.1.2 | 镜像文件不被删除 | 镜像文件权限保护，镜像删除需要管理员二次密码验证 | 原始 | 未通过 | 高 | 完成 | 进行中 | 未启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
1.2 | 机顶盒保护 | 原始 | 1.2.1 | 机顶盒不被恶意损坏 | 前端保证升级包正确性，终端进行升级包合法性，完整性检测 | 原始 | 未通过 | 高 | 完成 | 进行中 | 未启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
1.3 | 服务器安全 | 原始 | 1.3.1 | DOS,DDOS攻击防护 | 防止DOS,DDOS攻击 | 原始 | 未通过 | 高 | 完成 | 进行中 | 未启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
|  | 原始 | 1.3.2 | 防止软件漏洞，端口攻击 | 软件及时升级，管理控制好端口 | 原始 | 未通过 | 高 | 完成 | 进行中 | 未启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
功能需求 | bar: 原始 原始 原始 原始 原始 to 高 高 高 高 高
2 | 终端
2.1 | 种类不局限android | 原始 | 2.1.1 | 支持多种盒子升级 | 升级终端不局限于android | 原始 | 未通过 | 高 | 完成 | 进行中 | 未启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
2.2 | 开机认证 | 原始 | 2.2.1 | 开机认证 | 机顶盒上报认证信息，包括机顶盒id,mco,令牌， | 原始 | 未通过 | 高 | 完成 | 进行中 | 未启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
2.3 | 机顶盒自身升级条件检测 | 原始 | 2.3.1 | 机顶盒升级条件检测 | 自身健康状况，如剩余存储大小、网络状态，进行判断。如果机顶盒当前状况允许进行升级，则向服务器发起升级请求 | 原始 | 未通过 | 高 | 完成 | 进行中 | 未启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
2.4 | 升级请求 | 原始 | 2.4.1 | 升级请求 | 携带相关相关版本参数，向服务器发起升级请求 | 原始 | 未通过 | 高 | 完成 | 进行中 | 未启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
2.5 | 升级包下载 | 原始 | 2.5.1 | 升级包下载 | 根据升级请求获取的升级包下载URL，下载升级包 | 原始 | 未通过 | 高 | 完成 | 进行中 | 未启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
2.6 | 镜像签名认证 | 原始 | 2.6.1 | 镜像签名认证 | 机顶盒对镜像签名判断，决定是否升级 | 原始 | 未通过 | 高 | 完成 | 进行中 | 未启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
2.7 | 升级包完整性检测 | 原始 | 2.7.1 | 升级包完整性检测 | 升级包完整性检测，决定是否升级 | 原始 | 未通过 | 高 | 完成 | 进行中 | 未启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
2.8 | 版本升级 | 原始 | 2.8.1 | 版本升级 | 版本升级，升级成功之后，删除升级包，并重启。 | 原始 | 未通过 | 高 | 完成 | 进行中 | 未启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
2.9 | 版本信息上报 | 原始 | 2.9.1 | 机顶盒上报当前版本信息 | 机顶盒通过url 向服务器上报自身当前 | 原始 | 未通过 | 低 | 完成 | 进行中 | 未启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
3 | 服务端
3.1 | 开机认证响应 | 原始 | 3.1.1 | 镜像签名认证 | 机顶盒对镜像签名判断，决定是否升级 | 原始 | 未通过 | 高 | 完成 | 进行中 | 未启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
3.2 | 升级请求响应 | 原始 | 3.2.1 | 升级请求响应 | 接收机顶盒升级请求参数，调用升级策略，回复是否升级，需要升级则返回下载升级包url | 原始 | 未通过 | 高 | 完成 | 进行中 | 未启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
3.3 | 升级策略 | 原始 | 3.3.1 | 升级策略 | 根据机顶盒上报的版本号与当前服务器存在的最新版本，决定机顶盒需要升级的版本号 | 原始 | 未通过 | 高 | 完成 | 进行中 | 未启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
3.4 | 升级调度策略 | 原始 | 3.4.1 | 升级调度策略 | 根据机顶盒升级请求数量使用Haproxy和相关分配算法调度升级 | 原始 | 未通过 | 高 | 完成 | 进行中 | 未启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
3.5 | 下载请求响应 | 原始 | 3.5.1 | 下载请求响应 | 响应机顶盒下载请求 | 原始 | 未通过 | 高 | 完成 | 进行中 | 未启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 管理员
4.1 | 上传镜像 | 原始 | 4.1.1 | 单个上传镜像文件 | 一次上传一个镜像文件，通过文件浏览器选择相应镜像，填写镜像属性信息，包含属性如下：[硬件型号][厂商ID][软件版本号](牌照商)(校验属性) | 原始 | 通过 | 高 | 完成 | 进行中 | 未启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
4.2 | 更改镜像 | 原始 | 4.2.1 | 更改镜像 | 通过二次密码验证后，更改镜像文件 | 原始 | 未通过 | 中 | 完成 | 进行中 | 未启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
4.3 | 删除镜像 | 原始 | 4.3.1 | 删除镜像 | 通过二次密码验证后，单个删除镜像，批量删除镜像 | 原始 | 未通过 | 中 | 完成 | 进行中 | 未启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
4.4 | 镜像列表查询 | 原始 | 4.4.1 | 镜像列表查询 | 查询在服务器上镜像版本 | 原始 | 未通过 | 中 | 完成 | 进行中 | 未启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
4.5 | 密码更改 | 原始 | 4.5.1 | 管理员密码修改 | 管理员密码修改，密码限制必须10位以上，同时包含数字，字母大小写 | 原始 | 未通过 | 低 | 完成 | 进行中 | 未启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
4.6 | 查看用户升级统计信息 | 原始 | 4.6.1 | 统计用户升级信息 | 监测[未开机][待升级][已升级][总数]等用户数量信息 | 原始 | 未通过 | 中 | 完成 | 进行中 | 未启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
4.7 | 配置单用户最大下行带宽 | 原始 | 4.7.1 | 用户最大带宽配置 | 配置单个用户的最大下行带宽，可以配置为不限制。 | 原始 | 未通过 | 低 | 完成 | 进行中 | 未启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
4.8 | 升级文件更新日志 | 原始 | 4.8.1 | 升级文件更新日志 | 升级文件更新日志 | 原始 | 未通过 | 低 | 完成 | 进行中 | 未启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
4.9 | 用户升级日志 | 原始 | 4.9.1 | 用户升级日志 | 用户升级信息日志 | 原始 | 未通过 | 低 | 完成 | 进行中 | 未启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
性能需求 | bar: 原始 原始 原始 原始 原始 原始 原始 原始 原始 to 高 中 中 中 低 中 低 低 低
5 | 用户规模
5.1 | 支持大规模用户[1~100万] | 原始 | 5.1.1 | 高并发用户请求处理 | 能够处理高并发用户请求，能设置请求数阈值。 | 原始 | 未通过 | 高 | 完成 | 进行中 | 未启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
|  |  | 5.1.2 | 用户上报反馈超时 | 用户上报后，服务器无响应超时时间：120s。 | 原始 | 未通过 | 高 | 完成 | 进行中 | 未启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
6 | 网络
6.1 | 有用户更新请求时，保持网络高负荷运转 | 原始 | 6.1.1 | 高效网络 | 有用户更新请求时，保持网络一定负荷运转 | 原始 | 未通过 | 高 | 完成 | 进行中 | 未启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
7 | 服务器
7.1 | 个别服务器宕机，其他服务器要能正常运行 | 原始 | 7.1.1 | 服务器稳定性 | 服务器独立运行，个别服务器宕机不影响其他服务器运行 | 原始 | 未通过 | 高 | 完成 | 进行中 | 未启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
运维 | bar: 原始 to 高
8 | 服务器管理
8.1 | 适应用户规模的扩展 | 原始 | 8.1.1 | 适应用户规模 | 实现增减服务器数量，就能够相应调整服务能力 | 原始 | 未通过 | 高 | 完成 | 进行中 | 未启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
原始的需求：
增加的需求：
修改的需求：
删除的需求：
未变更需求数：
现有需求总数：
需求变更总数：
Note on A2: 填写《用户需求说明书》中相应的需求章节号。
Note on B2: 填写《用户需求说明书》中相应需求章节号所对应的需求标题
Note on C2: 选择该用户需求是原始需求还是变更需求，如果标识为“删除”，则右边所有栏目空白不填
Note on D2: 填写《软件需求规格说明书》中相应的需求章节号。
Note on E2: 填写《软件需求规格说明书》中相应需求章节号所对应的需求标题
Note on G2: 选择该软件需求是原始需求还是变更需求，如果标识为“删除”，则右边栏目中只需填写“实现需求的约束条件”﹑“合理性”﹑“处理意见”﹑“变更级别”和“使用频度”几栏，其中“使用频度”填写NULL。其他栏空白不填。
Note on H2: 描述该需求是否已经通过了技术评审和用户确认
Note on I2: 指定该需求的优先级，可设置为高、中、低三个级别
Note on J2: 描述概要设计当前的状态
Note on K2: 描述详细设计当前的状态
Note on L2: 用详细设计文件名、对应章节号和章节名称描述
Note on S2: 备注尽量写的详细